Примеры конкурсных заданий 1 тура Конкурса

Номинация: «Лучший специалист по организации строительства»

|  |
| --- |
| **1. Разрешается ли осуществлять строительно-монтажные работы (СМР) без утверждения проекта организации строительства и проекта производства работ:**  1. разрешается, если это говорено в договоре подряда  2. запрещается  3. достаточно проекта организации работ  4. достаточно проекта производства работ |
| **2. В ходе выполнения входного контроля проектной документации были выявлены недостатки. Каким образом должно поступить лицо, осуществляющее строительство?**  1. Указать на выявленные недостатки застройщику (техническому заказчику) и, получив его согласие, начать выполнение работ  2. Выполнить корректировки в проекте производства работ с учетом выявленных недостатков и, получив разрешение проектировщика, начать выполнение работ  3. Вернуть проектную документацию на доработку  4. Уведомить проектировщика о выявленных недостатках, внести с его согласия корректировки в рабочую документацию и начать выполнение работ |
| **3. В составе документации, поступившей на строительную площадку, представлен общеплощадочный строительный генеральный план. К какому виду относится представленная документация?**  1. проектная  2. рабочая  3. организационно-технологическая  4. исполнительная |
| **4. К какому виду документации относятся результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля?**  1. проектная  2. рабочая  3. организационно-технологическая  4. исполнительная |
| **5. Срок согласования проектной документации составляет:**  1. 30 дней  2. 3 дня  3. 45 дней |
| **6. Какая документация подлежит экспертизе?**  1. рабочая документация  2. эскизный проект и инженерно-экологические изыскания  3. технико-экономическое обоснование  4. проектная документация и инженерные изыскания |
| **7. Срок выдачи градостроительного плана земельного участка в составе приложенных к заявлению о выдаче разрешения на строительство документов составляет:**  1. не более 5 лет  2. не более 3 лет  3. не более 1 лет |
| **8. Допускается ли проектирование основания без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности?**  1. допускается при малоэтажном строительстве  2. не допускается  3. допускается для каменных зданий с армированными поясами  4. допускается на песчаных грунтах |
| **9. Укажите документ, который выдает орган государственного строительного надзора после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если не были допущены нарушения требований технических регламентов и проектной документации, иных нормативных правовых актов?**  1. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  2. заключение о соответствии  3. протокол приемки объекта капитального строительства  4. акт ввода объекта эксплуатацию |
| **10. Кто из перечисленных должностных лиц подписывает исполнительную схему?**  1. заказчик или застройщик  2. руководителями и исполнителями геодезических и строительных работ  3. исполнитель, ответственный производитель работ, застройщик или заказчик, представитель проектной организации  4. представитель проектной организации |
| **11. Кто из участников строительства должен вести исполнительную документацию?**  1. застройщик (заказчик)  2. проектировщик  3. лицо, осуществляющее строительство  4. организация, выполняющая инженерно-геодезические изыскания |
| **12. Каким документом определяется потребность строительной площадки в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные сети?**  1. проект производства работ  2. проект организации строительства  3. проект потребностей строительной площадки |
| **13. К какому виду документации относится проект производства работ?**  1. разрешительная  2. рабочая  3. исполнительная  4. организационно-технологическая |
| **14. Что является единицей измерения в оперативных месячных планах?**  1. укрупненные объемы работ  2. стоимость выполнения месячного объема работ  3. заработная плата рабочих  4. максимальное количество рабочих |
| **15. Что из перечисленного является основным документом оперативного планирования?**  1. недельно-суточный график  2. квартальный и месячный план  3. календарный план строительства объекта  4. табель учета рабочего времени |
| **16. Какой из перечисленных видов планирования строительного производства должен включать в себя программу развития строительной организации на среднесрочный (трехлетний) период?**  1. текущее планирование  2. генеральное целевое планирование  3. оперативное планирование  4. стратегическое планирование |
| **17. Какой из перечисленных документов определяет перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию?**   1. проектная документация 2. технический регламент 3. свод правил 4. акт освидетельствования скрытых работ |
| **18. В каких документах фиксируются результаты операционного контроля?**  1. в журналах работ  2. в исполнительной документации  3. в проектах производства работ  4. в актах освидетельствования |
| **19. В состав технологической карты включается:**  1. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, строительный генеральный план, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели  2. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, обоснование потребности строительства в кадрах, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели  3. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, потребность в материально-технических ресурсах, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели |
| **20. Проект организации строительства разрабатывает:**  1. генподрядная строительная организация  2. организатор подрядных торгов  3. генподрядная проектная организация |
| **21. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных строительных процессов регламентируется:**  1. товаротранспортной накладной  2. архитектурно-строительным проектом  3. проектном организации строительства  4. технологическими картами |
| **22. Что не входит в состав ПОС?**  1. календарный план  2. стройгенплан  3. график потребности строймашин  4. локальная смена  5. график потребности рабочих |
| **23. Какой документ должен прилагаться к заявлению о выдаче разрешения на строительство в обязательном порядке?**  1. общий журнал работ  2. архитектурно-планировочное задание  3. градостроительный план земельного участка  4. договор подряда на строительство объекта |
| **24. Какой документ необходимо подготовить отдельно в случае, если проект производства работ на строительство объекта не разрабатывается?**  1. календарный план производства работ по объекту  2. строительный генеральный план  3. технологические карты на выполнение видов работ  4. решения по технике безопасности |
| **25. Какое из перечисленных действий является задачей входного контроля проектной документации?**  1. оценка решений и комплектности проектной документации  2. анализ проектной и рабочей документации (комплектность, наличие согласований и утверждений, ссылки на нормативные документы и др.)  3. проверка достоверности расчетных параметров, комплектности документации  4. проверка наличия положительного заключения экспертизы проектной документации |
| **26. Строительство осуществляется на территории действующего производственного предприятия. Необходимо ли в этом случае разрабатывать проект производства работ (ППР) и, если да, то, в каком объеме?**  1. допускается не разрабатывать  2. необходимо разрабатывать ППР в полном объеме  3. необходимо разрабатывать ППР в неполном объеме  4. необходимо разработать только решения по технике безопасности |
| **27. Выдается ли разрешение на строительство на отдельные этапы строительства, реконструкции?**  1. не выдается  2. выдается только по заявлению застройщика  3. выдается в случае, если такие этапы предусмотрены в проектной документации |
| **28. Какой документ должен прилагаться к заявлению о выдаче разрешения на строительство в обязательном порядке?**  1. техническое издание на проектирование  2. проект производства работ  3. градостроительный план земельного участка |
| **29. Кто из участников строительства должен согласовывать допущенные отклонения от рабочей документации и принимать решение о возможности применения несоответствующей продукции?**  1. застройщик  2. проектировщик  3. генподрядчик |
| **30. Выберите задачи входного контроля проектной документации, осуществляемого заказчиком**:  1. соответствие проектной документации генеральному плану развития города  2. соответствие проектной документации плану разбивки участка  3. соответствие проектной документации выданному на проектирование заданию |