**Примеры конкурсных заданий первого тура конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по номинации «Лучший специалист по организации строительства» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Формулировка вопроса:** | **Варианты ответов** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | | | | | |
| 1 | Как называется проект учитывающий экономическую целесообразность, объемы и сроки осуществления капитальных вложений | Результативный проект | Экономический проект | Рабочий проект | Инвестиционный проект |
| 20 | В каком виде представлены материалы проектной документации | В графической форме | В графической форме и (или) в форме технологических карт виртуальной реальности | В текстовой и графической формах | В текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели |
| 32 | Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться | в пределах строительной площадки | в любом месте строительной площадки | в пределах призмы обрушения грунта незакрепленных выемок | за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок |
| 51 | В течение какого срока можно обжаловать заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | В течение пяти лет со дня утверждения такого заключения | В течение года со дня утверждения такого заключения | В течение шести месяцев со дня утверждения такого заключения | В течение трех лет со дня утверждения такого заключения |
| 71 | Что должно быть определено в решении о консервации объекта | перечень работ по консервации объекта | лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта | сроки разработки технической документации, необходимой для проведения работ по консервации объекта | размер средств подлежащих перераспределению на другие проекты |
| 87 | Может ли государственный заказчик строительства приостанавливать производство работ при осуществлении их с отступлением от требований установленных государственными контрактами и другими видами договоров | Нет | Нет, если работы уже выполнены более 75% | Да, но при условии возмещения всех убытков подрядной организации | Да |
| 112 | Задачи строительного контроля решаемые по ходу выполнения работ | Учитывать пожелания заказчика при строительстве | Учитывать несоответствия по качеству работ, поставок, технологической дисциплине | Учитывать несоответствия рабочей документации качеству работ, поставок, технологической дисциплине, проверять объем и сроки выполнения работ | Учитывать несоответствия по качеству работ, поставок, технологической дисциплине, проверять объем и сроки выполнения работ |
| 127 | Как фиксируются результаты проведения контрольных мероприятия | устно | путем составления предписания | путем составления служебной записки | путем составления акта |
| 142 | На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности | срок определяет главный инженер | 1 мес | 10 дн | на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ |
| 163 | В каком случае осуществляется процедура приемки объекта капитального строительства? | перед оплатой выполненных работ подрядной организации | в случае прекращения строительства, реконструкции на основании замечаний заказчика | в случае выполнения отдельных видов работ на основании договора с застройщиком или заказчиком | в случае получения от лица, осуществляющего строительство, письменного извещения о готовности объекта к приемке |

***Нормативно-техническая документация***

* ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения
* ГОСТ 12.4.087-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Каски строительные. Технические условия
* ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
* ГОСТ Р 12.3.053-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия
* Градостроительный кодекс Российской Федерации
* МДС 11-15.2001 Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика
* Постановление Правительства РФ № 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"
* Постановление Правительства РФ № 468 О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
* Постановление Правительства РФ № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
* Постановление Правительства РФ № 802 "Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства"
* Постановление Российского статистического агентства № 100 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ
* СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
* СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения
* СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
* СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.
* Трудовой кодекс Российской Федерации
* Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"